**Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok**

**Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016r.**

**Ad. 1. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji dla wsi Kobylin**

Dnia 26.01.2016r. została zawarta umowa nr 37/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla terenu wsi Kobylin z Goplan Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych mgr inż. Piotr Korczak, ul. Włodarzewska 51 F lok. 10, 02-384 Warszawa na kwotę 47.970,00 zł. Termin dostarczenia prac projektowych 01.06.2016r.

W dniu 03.06.2016r został spisany aneks ustalający termin dostarczenia prac
15.06.2016r. W dniu 14.06.2016r projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla terenu części wsi Kobylin został złożony w Starostwie Powiatowym w Grójcu celem zatwierdzenia. Dokumentacja została zatwierdzona.

Plan – 48 000,00 zł Wydatkowano – 47 970,00 zł

**Ad.2. Wykonanie dokumentacji przepompowni i kanału tłocznego Częstoniew- Kociszew**

Dnia 08.02.2016r. została zawarta umowa nr 46/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych przepompowni i kanału tłocznego Częstoniew- Kociszew z Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym "EKOSAN" Sp. z o.o.; ul. Gwiaździsta 31/69, 01 - 651 Warszawa na kwotę 23 370,00 zł Termin zakończenia prac projektowych 31.03.2016r. Dokumentację wraz z kopią złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dostarczono w dniu 15.03.2016r. Dnia 14.06.2016r. decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna.

Plan - 23 370,00zł Wydatkowano – 23 370,00zł

**Ad.3. Montaż sygnalizatorów akustycznych na masztach sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych**

Dnia 23.06.2016r została zawarta umowa nr 143/2016 na montaż sygnalizatorów akustycznych na masztach istniejącej sygnalizacji świetlnej w Grójcu z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym PODKOWA Spółka jawna Boguszewscy Perkowscy na kwotę 87 029,47 zł. Termin wykonania prac 31.08.2016r. W dniu 07.09.2016r prace przy montażu sygnalizatorów akustycznych i zostały odebrane.

Plan- 88 000,00 zł Wydatkowano –88 000,00 zł

**Ad.4. Budowa ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca ulicy Zbyszewskiej – III etap**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL‑BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 15.03.2016r podpisano umowę nr 88/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca ulicy Zbyszewskiej - III etap” na kwotę 795 854,28 zł. W dniu 10.06.2016r spisano aneks do umowy na roboty dodatkowe na kwotę 15 200,46 zł. Termin realizacji zadania 05.08.2016r. Inwestycja odebrana.

Plan – 842 000,00 zł Wydatkowano – 783.024,62 zł

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji 50 % kosztów kwalifikowalnych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj. 371 189,00 zł.

**Ad.5. Budowa drogi gminnej w Skurowie**

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków . W dniu 21.06.2016r podpisano umowę nr 140/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Skurowie” na kwotę 234 343,23 zł. Termin realizacji zadania 31.10.2016r. Roboty zakończono i odebrano w dniu 04.11.2016r. Inwestycja zakończona.

Plan – 329 000,00 zł Wydatkowano – 227 386,25 zł

**Ad.6. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach o nr 1367,1368,1369,1370,1376- projekt + wykonanie**

W dniu 08.02.2016r. została zawarta umowa nr 45/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych pn.: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376” z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 18 500,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 08.06.2016r. Dokumentację wraz z kopią złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dostarczono w dniu 05.04.2016r. Dnia 29.06.2016r. decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL‑BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 25.05.2016r podpisano umowę nr 128/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376 oraz budowa kablowego oświetlenia parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376 w Grójcu” na kwotę 250 920,00 zł w tym 211 386,66 przeznaczonych na roboty drogowe. Termin realizacji zadania 30.08.2016r. W dniu 30.08.2016r spisano aneks do umowy o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do dn. 27.09.2016. W dniu 28.09.2016r. spisano protokół końcowego odbioru robót. Inwestycja odebrana.

Plan – 260 000,00 zł Wydatkowano – 238 576,66 zł

**Ad.7. Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II- III etap (poszerzenie ulicy na odcinku od Niepodległości do POW)**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL‑BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 15.03.2016r podpisano umowę nr 87/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - III etap (poszerzenie ulicy na odcinku od Niepodległości do POW)” na kwotę 309.960,00 zł. W dniu 01.06.2016r spisano aneks do umowy na roboty dodatkowe na kwotę 34 240,35 zł. Termin realizacji zadania 12.08.2016r. Inwestycja odebrana.

Plan – 367 000,00 zł Wydatkowano – 321 193,33 zł

**Ad.8. Budowa parkingu i ulicy- łącznika pomiędzy ulicami Mogielnicką i Kozietulskiego**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL‑BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 25.05.2016r podpisano umowę nr 129/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu i ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Mogielnicką i Kozietulskiego oraz budowa oświetlenia parkingu i ulicy - łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i Kozietulskiego” na kwotę 230.010,00 zł w tym 198 878,42 zł przeznaczonych na roboty drogowe. Termin realizacji zadania 30.09.2016r. Inwestycja odebrana.

Plan – 220 000,00 zł Wydatkowano – 210 390,40zł

**Ad.9. Budowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 352,366/29,366/27,366/61,366/83 w Słomczynie**

W dniu 22.09.2015r. została zawarta umowa nr 252/2015 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę drogi gminnej na działkach o nr ewid. 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83 w Słomczynie z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 31 000,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2015r. Dokumentację wraz z kopią złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dostarczono w dniu 08.12.2015r. Jednak decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna w dniu 23.03.2016 r. i wtedy zgodnie z umową 252/2015 mogła nastąpić płatność za fakturę końcową.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „STRABAG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków. W dniu 18.02.2016r podpisano umowę nr 69/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83 w Słomczynie” na kwotę 1 043 490,82 zł. W dniu 29.04.2016r spisano aneks do umowy na roboty zamienne na kwotę 40 000,05 zł. Termin realizacji zadania 29.07.2016r. Inwestycja odebrana.

Plan – 1 150 000,00 zł Wydatkowano – 1 105 475,88zł

**Ad.10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościeńczyce**

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót firmę FALBRUK Sp. z o. o., Sp. k. z Warszawy z którą w dniu 07.03.2016r podpisano umowę na kwotę 258 792,01 zł z terminem zakończenia - 31.05.2016r. Roboty zakończono w terminie i odebrano 29.04.2016r.

Plan – 267 000,00 zł Wydatkowano – 266 115,35 zł.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie (50% kosztów kwalifikowalnych, tj. 131 983,92 zł. ) ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**Ad.11. Dokumentacja projektowa wielobranżowa na budowę ulicy Wyszyńskiego**

W dniu 08.02.2016r. została zawarta umowa nr 51/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę ulicy Wyszyńskiego z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 44 000,00 zł. W dniu 08.07.2016 r. podpisano aneks terminowy do umowy nr 51/2016 przedłużający termin zakończenia prac projektowych do 08.08.2016r. Dokumentację wraz z kopią złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dostarczono w dniu 20.07.2016r. Dnia 15.11.2016r. decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna.

Plan – 65 000,00 zł Wydatkowano – 44 219,08 zł

**Ad.12. Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Akacjowej**

W dniu 08.02.2016r. została zawarta umowa nr 52/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę ulicy Akacjowej z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 9 840,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 08.07.2016r. W dniu 01.07.2016r. został złożony w Starostwie Powiatowym w Grójcu wniosek o pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją. Dnia 27.09.2016r. decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna.

Plan – 20 000,00 zł Wydatkowano – 9 840,00 zł

**Ad.13. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kozietulskiego**

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd. W dniu 09.03.2016r podpisano umowę nr 85/2016 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kozietulskiego” na kwotę 69 187,70 zł. Termin realizacji zadania 29.07.2016r. Roboty zakończono i odebrano w dniu 26.07.2016r. Inwestycja zakończona.

Plan – 100 000,00 zł Wydatkowano – 75 924,08 zł

**Ad. 14. Budowa chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II na odcinku od sklepu Lewiatan do boiska przy PSP nr 1 – lewa strona**

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd. W dniu 09.03.2016r podpisano umowę nr 85/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II na odcinku od sklepu Lewiatan do boiska przy PSP nr 1 – lewa strona” na kwotę 49 952,10 zł. Termin realizacji zadania 29.07.2016r. Roboty zakończono i odebrano w dniu 26.07.2016r.Inwestycja zakończona.

Plan – 70 000,00 zł Wydatkowano – 52 325,07 zł

**Ad.15. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Mszczonowskiej na odcinku od ul. Targowej – prawa strona**

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd. W dniu 09.03.2016r podpisano umowę nr 84/2016 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Mszczonowskiej na odcinku od ul. Targowej – prawa strona” na kwotę 121 921,36 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2016r. Roboty zakończono i odebrano w dniu 26.07.2016r. Inwestycja zakończona.

Plan – 140 000,00 zł Wydatkowano – 129 484,73 zł

**Ad.16. Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Konopnickiej**

W dniu 14.01.2016r. została zawarta umowa nr 26/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę na budowę ulicy Konopnickiej z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 22 400,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2016r.W związku z niezależnymi od stron problemami z uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, niezbędnych do opracowania dokumentacji w umownym terminie, strony postanowiły rozwiązać umowę z zamiarem zawarcia kolejnej na takich samych warunkach w następnym roku budżetowym.

Plan – 30 000,00 zł Wydatkowano – 0,00 zł

**Ad.17.Dokumentacja projektowa wielobranżowa budowy ulicy Stokowej**

W dniu 08.02.2016r. została zawarta umowa nr 50/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę ulicy Stokowej z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 27 000,00 zł. W dniu 05.09.2016 sporządzono aneks kwotowy na kwotę 6000,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 08.09.2016r. Dnia 15.11.2016r. decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna.

Plan – 33 000,00 zł Wydatkowano – 33 000,00 zł

**Ad.18. Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Lesznowoli (fund. sołecki)**

W dniu 14.11.2016r. została zawarta umowa nr 201/2016 na budowę chodnika
w ul. Słonecznej w Lesznowoli w ramach zadań funduszu sołeckiego z firmą firma F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd na kwotę 26 216,04 zł. Termin realizacji zadania 09.12.2016r. Roboty odebrano. Inwestycja zakończona.

Plan – 26 872,80 zł Wydatkowano – 26 035,52 zł

**Ad.19. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę parkingu i ulicy (łącznika pomiędzy ulicami Mogielnicką i Kozietulskiego)**

W dniu 08.02.2016r. została zawarta umowa nr 47/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę parkingu i ulicy (łącznik pomiędzy ulicami Mogielnicką i Kozietulskiego) z firmą TRAKT Nadzory i  Projektowanie Bednarski Krzysztof 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 13 000,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 08.06.2016r. Dokumentację wraz z kopiami złożonych wniosków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę dostarczono w dniu 05.04.2016r. Dnia 29.06.2016r. decyzja o pozwoleniu na budowę w części dotyczącej budowy parkingu i ulicy stała się prawomocna, natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę w części dotyczącej rozbiórki budynku stała się prawomocna 04.07.2016r.

Plan – 13 000,00 zł Wydatkowano – 13 000,00 zł

**Ad.20. Budowa wiaty przystankowej przy PSP w Bikówku**

W dniu 29.03.2016r podpisano umowę nr 99/2016 z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Krzysztof Bednarski, ul. Drogowców 2/17, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt stałej organizacji ruchu) do oznakowania nowo budowanej wiaty przystankowej przy PSP w Bikówku na kwotę 1 000,00zł. W dniu 25.08.2016r zlecono firmie PHPU A2HM, ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski dostawę wraz z montażem wiaty przystankowej za kwotę 6 205,35 zł. Roboty odebrano. Inwestycja zakończona.

Plan – 13 000,00 zł Wydatkowano – 7 205,35 zł

**Ad.21. Budowa odcinka ulicy Norwida**

W dniu 10.05.2016r została podpisana umowa nr 119/2016 z firmą „FAL‑BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Norwida” na kwotę 57 022,80 zł. W dniu 10.06.2016r spisano aneks do umowy na roboty dodatkowe na kwotę 5 535,00 zł. Termin realizacji zadania 20.06.2016r. W dniu 27.06.2016r. spisano protokół końcowego odbioru robót. Inwestycja zakończona.

Plan – 68 000,00 zł Wydatkowano – 64 848,96 zł

**Ad.22.Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II-IV etap (budowa odcinka od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego w Grójcu)**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „STRABAG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków. W dniu 27.06.2016r podpisano umowę nr 145/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - IV etap (budowa odcinka od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego Grójcu) oraz budowa oświetlenia ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego” na kwotę 944 998,86 zł w tym 901 888,55 zł przeznaczonych na roboty drogowe. Termin realizacji zadania 30.09.2016r. W dniu 30.09.2016r spisano aneks na roboty zaniechane na kwotę 212 901,54zł oraz przedłużono termin realizacji zadania do dnia 28.10.2016. W dniu 04.11.2016r. spisano protokół końcowego odbioru robót. Inwestycja zakończona.

Plan – 780 000,00 zł Wydatkowano – 642 329,17 zł

**Ad.23. Dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w Lesznowoli**

W dniu 25.05.2016r. została zawarta umowa nr 130/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w Lesznowoli z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof 05‑600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 20 910,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2016r. Ze względu na utrudnienia z uzyskaniem porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego i Gminą Grójec strony umowy postanowiły rozwiązać umowę z zamiarem zawarcia kolejnej na takich samych warunkach w następnym roku budżetowym.

Plan – 21 000,00 zł Wydatkowano – 0,00 zł

**Ad.24. Budowa drogi gminnej- ul. Zdrojowej w Grójcu na odcinku do bramy byłego ZTS-FSO**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL‑BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 17.08.2016r podpisano umowę nr 174/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej- ul. Zdrojowej w Grójcu na odcinku do bramy byłego ZTS- FSO oraz budowa oświetlenia ulicznego części ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Medalowej do bramy byłego ZTS- FSO i części ul. Maratońskiej od ul. Zdrojowej za ul. Relaksową” na kwotę 537 510,00 zł w tym 478 186,82 przeznaczonych na część drogową. Termin realizacji zadania 14.10.2016r. W dniu 14.10.2016 sporządzono aneks terminowy przedłużający termin realizacji do dn. 30.11.2016. Inwestycję zakończono.

Plan – 590 000,00 zł Wydatkowano – 521 200,60zł

**Ad.25. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na działce 36/2 w Skurowie**

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec. W dniu 28.09.2016r podpisano umowę nr 159/2016 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ewid. 36/2 w Skurowie” na kwotę 78 322,91 zł.. Termin wykonania zadania 31.08.2016r. Roboty zakończono i odebrano 12.10.2016r. Z uwagi na złe wyniki badań mieszanki asfaltowej oraz z zawartym porozumieniem w dniu 12.10.2016r z kosztorysu wyłączono roboty o wartości 28 707,51zł brutto. Wyłączone z kosztorysu roboty zostaną wykonane do dnia 30.05.2017r.

Plan – 100 000,00 zł Wydatkowano – 88.325,23 zł

Przekazano kwotę 32.000 zł na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

**Ad.26. Budowa wiat przystankowych w Skurowie**

W dniu 25.08.2016r zlecono firmie PHPU A2HM, ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski dostawę wraz z montażem dwóch wiat przystankowych za kwotę 6 892,92zł. Roboty odebrano. Inwestycja zakończona

Plan – 15 000,00 zł Wydatkowano – 6 892,92 zł

**Ad. 27. Utwardzenie dróg wewnętrznych w ciągu ulicy Orzeszkowej w Grójcu (projekt + wykonawstwo.**

W dniu 20.09.2016r podpisano umowę nr 189/2016 z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Krzysztof Bednarski, ul. Drogowców 2/17, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji na „Utwardzenie dróg wewnętrznych w ciągu ulicy Orzeszkowej w Grójcu” na kwotę 24 500,0zł. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma P.H.U. „MONA” Monika Jóźwiak, Aleksandrówka 28, 05-622 Belsk Duży. W dniu 17.10.2016r podpisano umowę nr 194/2016 na wykonanie zadania pn. „Utwardzenie dróg wewnętrznych w ciągu ulicy Orzeszkowej w Grójcu” na kwotę 296 488,52 zł. Termin wykonania zadania 30.11.2016r. W dniu 28.11.2016r spisano aneks nr 1 przedłużający termin wykonania do dnia 15.12.2016r. W dniu 14.12.2016r spisano aneks nr 2 na roboty dodatkowe na kwotę 4 198,48zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 28.12.2016r. Inwestycja zakończona

Plan – 350 000,00 zł Wydatkowano – 326 133,53 zł

**Ad. 28. Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wybickiego na odcinku od ul. Słowackiego do istniejącej ul. Wybickiego.**

W dniu 20.09.2016r podpisano umowę z firmą MS PROJEKT Małgorzatą Szczepanik ul. Błotna 25, Warszawa na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę ulicy Wybickiego na odcinku od ul. Słowackiego do istniejącej ulicy Wybickiego w Grójcu” na kwotę 9 225,00zł. Dokumentacja została zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Plan – 9 500,00 zł Wydatkowano –9 225,00 zł

**Ad. 29. Przebudowa odcinka drogi gminnej Lesznowola-Kawęczyn**.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma firma „FAL BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 03.11.2016r podpisano umowę nr 199/2016 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Lesznowola-Kawęczyn” na kwotę 246 000,00 zł.. Termin wykonania zadania 30.11.2016r. Roboty zakończono i odebrano w dniu 15.12.2016r . Inwestycja zakończona

Plan –  256 000,00 zł Wydatkowano – 252 150,00 zł

**Ad. 30. Zakup i montaż parkometrów na terenie strefy płatnego parkowania w Grójcu.**

W dniu 20.09.2016r podpisano umowę nr 189/2016 z firmą TRAKT Nadzory i Projektowanie Krzysztof Bednarski, ul. Drogowców 2/17, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji na „Projekt Stałej Organizacji Ruchu z uzgodnieniami) na Utworzenie i oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania na Placu Wolności w Grójcu” na kwotę 1 845,00zł.

W dniu 25.10.2016r została zawarta umowa nr 198/2016 z firmą MBS Computergraphik Sp. z o. o. ul. Grodziska 15, 05 – 870 Błonie na zakup i montaż 2 szt parkomatów (typ Z3-O) na kwotę 48 000,00 zł. Termin wykonania 20.12.2016r. W dniu 28.12.2016r dokonano odbioru zamontowanych parkomatów.

Plan – 50 000,00 zł Wydatkowano – 49 500,00 zł

Kwota 48.000 zł została przekazana na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

**Ad.31.** **Obiekt małej architektury – odlew z brązu jabłka wraz z siedziskiem**

W dniu 16.01.2016r. został ogłoszony konkurs na projekt „Obiektu małej architektury – odlew z brązu jabłka wraz z siedziskiem”. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 10.02.2016r. Nagroda w postaci czeku na sumę 3000 zł została przyznana panu Markowi Maślańcowi z Krakowa. Laureat odebrał nagrodę 14.03.2016 r. podczas posiedzenia Rady Miejskiej. W dniu 23.03.2016r. zostało wysłane do pana Marka Maślańca zapytanie ofertowe na wykonanie modelu w skali 1:1 oraz nadzór autorski nad wykonaniem odlewu z brązu. W dniu 30.03.2016r. wpłynęła oferta pana Marka Maślańca. W dniu 14.04.2016r została zawarta umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich z Markiem Maślańcem na wykonanie modelu „Obiekt małej architektury – odlew z brązu jabłka wraz z siedziskiem” w skali 1:1 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
 W dniu 30.03.2016r zostało wysłane zapytanie ofertowe dot. wykonania odlewu obiektu z brązu i jego montaż wraz ze wszystkimi pracami dodatkowymi do GZUT Odlewnia Sp. z o.o. W dniu 04.04.2016r wpłynęła oferta od GZUT Odlewnia Sp. z o.o. W dniu 21.04.2016r. została zwarta umowa nr 112/2016 z GZUT Odlewnia Sp. z o.o. na wykonanie odlewu „Obiekt małej architektury – odlew z brązu jabłka wraz z siedziskiem” wraz z transportem, montażem i wykonaniem oświetlenia. Zamawiający odebrał model od artysty pana Marka Maślańca w dniu 8.06.2016r – tego dnia został spisany protokół odbioru modelu. Wykonawca - GZUT odebrał model z pracowni pana Marka Maślańca w dniu 13.06.2016r. Model został przetransportowany do GZUT Odlewnia w Gliwicach. W dniu 03.08.2016r. spisano protokół wprowadzenia na budowę w celu wykonania prac budowlano – montażowych związanych z zainstalowaniem obiektu. W dniu 29.08.2016 został spisany protokół odbioru odlewu od wykonawcy - GZUT. Termin montażu odlewu został przesunięty na dzień 07.09.2016r. ze względów technologicznych. Zakończenie montażu zostało zgłoszone przez wykonawcę w dniu 07.09.2016r. Protokół odbioru robót został spisany w dniu 13.09.2016r. W protokole zawarto uwagi i dodatkowe ustalenia z terminem ich realizacji do 10.10.2016r. W dniu 18.11.2016r. spisano kolejny protokół odbioru robót, w którym dokonano potrącenia w wysokości 15 000 zł za zaistniałe odstępstwa od PT. W protokole zawarto uwagi i dodatkowe ustalenia z terminem realizacji do 25.11.2016r. W związku z niepełną realizacją tych uwag czasowo zatrzymano zabezpieczenie należytego wykonania robót w pełnej wysokości tj. 5707,5. W dniu 02.02.2017r. nastąpiła wymiana oświetlenia na słupach przed jabłkiem. Tym samym wykonawca ostatecznie wywiązał się ze swych zobowiązań. W dniu 23.02.2017r. zwrócono kwotę 3995,25zł tj. 70% z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 112/2016 z GZUT Odlewnia Sp.z o.o. Pozostała kwota została zatrzymana jako zabezpieczenie na okres gwarancji 36 m –cy. Nadzór inwestorski w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano – montażowych pełnił pan Roman Krajewski (umowa nr 152/2016 z dnia 14.07.2016r) natomiast nadzór inwestorski przy budowie zasilania instalacji elektroenergetycznej obiektu pełnił pan Marian Antoszewski (umowa nr 161/2016 z dnia 27.07.2016r.).

Plan – 200 000,00 zł Wydatkowano – 164.649,99 zł

**Ad.32. Zakup i montaż bramy w Pabierowicach –przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)**

W dniu 17.08.2016r została zawarta umowa nr 173/2016r z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki Pabierowice 36 na zakup i montaż bramy. Termin wykonania 30.09.2016r. Prace wykonano w terminie i odebrano 30.09.2016r

Plan – 6 065,89 zł Wydatkowano – 6 065,88 zł

**Ad. 33. Utwardzenie części działki gminnej o nr ewid. 11/1 we wsi Kośmin**

W dniu 28.04.2016r podpisano umowę z firmą Zakład Projektowo-Usługowy ZNAK Stanisław Wawrzak, ul. Słowackiego 47A, 26-700 Zwoleń na kwotę 48 402,64 zł. W dniu 30.05.2016r spisano aneks na roboty dodatkowe o wartości 4 859,82 zł. Roboty zakończono 23.05.2016r i odebrano 30.05.2016r. Inwestycja zakończona

Plan – 57 000,00 zł Wydatkowano – 56 683,18 zł

**Ad. 34. Utwardzenie części działki gminnej o nr ewid. 1768/2 w Grójcu**

W dniu 12.07.2016r podpisano umowę z firmą Zakład Projektowo-Usługowy ZNAK Stanisław Wawrzak, ul. Słowackiego 47A, 26-700 Zwoleń na kwotę 44 935,45 zł. Roboty zakończono 16.08.2016r i odebrano 23.08.2016r. Inwestycja zakończona

Plan – 70 000,00 zł Wydatkowano – 49 296,80 zł

**Ad.35. Klimatyzacja Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu**

Prace zlecono na podstawie umowy z dnia 29.02.2016r firmie THERMODYNAMIKA S.C. z Warki za cenę 47 724,00 z terminem zakończenia do 14.04.2016r. Roboty zakończono 04.04.2016r i odebrano w dniu 08.04.2016r

Plan – 50 000,00 zł Wydatkowano – 48 958,00 zł

**Ad.36 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UGiM.**

Został zrealizowany zakup laptopa Dell Inspiron do użytku Burmistrza.

Plan 10 000,00 zł. Wykonanie 4 399,00 zł.

**Ad.37 Zakup i montaż centrali telefonicznej do sekretariatu UGiM .**

Zakupiono i podłączono centralę telefoniczną w sekretariacie urzędu.

Plan 4 100,00 zł. Wykonanie 4 084,84 zł.

**Ad.39. Zakup kotleciarki do wyposażenia kuchni Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu**

W dniu 24.06.2016. zrealizowano zakup kotleciarki - Steaker rm-st11 na wyposażenie kuchni w PSP Nr 1w Grójcu. Urządzenie zakupiono od firmy Asspen Grupa, ul.Kozienicka 205B, 26-600 Radom za kwotę 6 820,01 zł.

Plan 7 000,00 zł. Wykonanie 6 820,01 zł.

**Ad.40 Zakup dwóch kserokopiarek w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu**

W dniu 08.06.2016. zrealizowano zakup kserokopiarki cyfrowej pełnokolorowej Konica Minolta Bizhub C280 z wyposażeniem od firmy ALFA PARTNER W.Dziubińska, ul.Borowego 6/12, 01-357 Warszawa dla PSP Nr 1w Grójcu w kwocie 4 964,28 zł. W dniu 06.12.2016. zrealizowano zakup kserokopiarki cyfrowej pełnokolorowej Konica Minolta Bizhub CZ280 z wyposażeniem od firmy ALFA PARTNER W.Dziubińska, ul.Borowego 6/12, 01-357 Warszawa dla PSP Nr 1w Grójcu w kwocie 4 995,03 zł.

Plan 10 000,00 zł. Wykonanie 9 959,31 zł.

**Ad.41 Montaż monitoringu w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu**

W dniu 02.05.2016. zakończono montaż monitoringu zgodnie z umową z dnia 15.04.16r. z firmą TXM Systemy Zabezpieczeń T.Wenda, ul.Mszczonowska 35A/11, 05-600 Grójec na terenie Publicznego Przedszkola Nr 1 na łączną kwotę 18 499,20 zł.

Plan 18 500,00 zł. Wykonanie 18 499,20 zł.

**Ad.42 Zakup pieca konwekcyjnego do wyposażenia kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu**

W dniu 01.03.2016r. zrealizowano zakup pieca konwekcyjnego UNOX ChefLux manualnego, 7 półkowego z podstawą za kwotę 15 000,00 zł. od firmy MARTIDAN R.Fajt, ul.Zwierzyniecka 22/21, 39-400 Tarnobrzeg.

Plan 15 000,00 zł. Wykonanie 15 000,00 zł.

**Ad.43 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu .**

W związku z zagospodarowaniem placu zabaw przy budynku przedszkola zakupiono następujące elementy wyposażenia: zgodnie z fakturą z dnia 18.07.2016. zakupiono i zamontowano tablicę magnetyczną od firmy The Sign Studio A.Lewandowski, ul. Lewiczyńska 9B, 05-600 na kwotę 2 340,00 zł., zakupiono domek drewniany „3x3” od tej samej firmy zgodnie z fakturą z dnia 09.08.2016r na kwotę 6 800,02 zł oraz zakupiono wg. faktury z dnia 08.12.2016r. ruchomy pomost dla dzieci od formy Playtime Sp. z o.o. ul. Pocztowa 1, 05-082 Stare Babice na kwotę 3 299,48 zł. W ramach zagospodarowania placu przeniesiono ogrodzenie i powiększono plac wraz z wykonaniem nowego trawnika. Prace wykonała firma „Ziel-Tech” E.Juszczak, Skurów 4, 05-600 Grójec zgodnie z faktura z dnia 09.09.2016r. na kwotę 7 560,00 zł. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 19 999,50 zł.

Plan 20 000,00 zł. Wykonanie 19 999,50 zł.

**Ad. 44 Wyposażenie kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu**

W dniu 05.07.2016r. zakupiono sprzęt do wyposażenia kuchni przedszkola, w skład którego weszły: obieraczka do ziemniaków – 7 000,00 zł, profesjonalna krajalnica gastronomiczna - 3 700,00 zł, profesjonalny mikser ręczny – 3 700,00 zł, piec konwekcyjny – 18 500,00 zł, kuchnia gastronomiczna- 12 000,00 zł. Zakupu dokonano od firmy „Aaspen”, ul. Kozienicka 205B, 26-600 Radom na łączną kwotę 44 900,00 zł.

Plan 44 900,00 zł. Wykonanie 44 900,00 zł

**Ad.45 Zakup Kerchera do utrzymania czystości powierzchni płaskich
w Publicznym Gimnazjum w Grójcu**

W dniu 05.10.2016. zrealizowano zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich z wyposażeniem od firmy „Pestar” Sp. z o.o. ul.Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański na kwotę 6 646,92 zł.

Plan 7 000,00 zł. Wykonanie 6 646,92 zł.

**Ad.46 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu w Publicznym Gimnazjum w Grójcu .**

W dniu 21.09.2016. zrealizowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C220 z wyposażeniem od firmy ALFA PARTNER W.Dziubińska, ul.Borowego 6/12, 01-357 Warszawa dla szkoły w kwocie 5 418,15 zł.

Plan 5 420,00 zł. Wykonanie 5 418,15 zł.

**Ad.47. Winda dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Grójcu**

Prace polegające na montażu kluczykowej kontroli dostępu do windy zlecono na podstawie umowy z dnia 21.10.2015r. oraz aneksu z dnia15.12.2015r firmie Zakład Metalowo-Elektrotechniczny BAJPAX Nieznanice, ul. Mostowska 3, 42-270 Kłomnice za cenę 3 136,50 zł z terminem zakończenia do 15.03.2016r. Roboty zakończono 15.03.2016r i odebrano 06.04.2016r.

Plan – 5 000,00 zł Wydatkowano – 3 136,50 zł

**Ad. 48. Zakup oprogramowania dla MGOPS-u w Grójcu.**

Został zakupiony program finansowo-księgowy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

Plan – 7 134,00 zł Wydatkowano – 7 134,00 zł

**Ad.49. Projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich**

Dnia 26.01.2016r. została zawarta umowa nr 36/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Batalionów Chłopskich z Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym „EKOSAN” Sp. Z o. o. ul. Gwardzistów 31/69, 01-651 Warszawa na kwotę 54 500,00 zł. Termin dostarczenia prac projektowych 31.03.2016r.
W dniu 01.04.2016r projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich został złożony w Starostwie Powiatowym w Grójcu celem zatwierdzenia.

Plan – 54 500,00 zł Wydatkowano – 54 499,99 zł

**Ad.50. Dokumentacja projektowa na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Lewiczyńskiej**

Dnia 26.01.2016r. została zawarta umowa nr 35/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Lewiczyńskiej z Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym „EKOSAN” Sp. Z o. o. ul. Gwardzistów 31/69, 01-651 Warszawa na kwotę 69 160,00 zł. Termin dostarczenia prac projektowych 31.03.2016r.
W dniu 01.04.2016r projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Lewiczyńskiej został złożony w Starostwie Powiatowym w Grójcu celem zatwierdzenia.

Plan – 69 160,00 zł Wydatkowano – 69 160,00 zł

**Ad. 51. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Konopnickiej**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma PPU WOD – MAR Tomasz Markowski Wola Prażmowska ul. Główna 62, 05 -505 Prażmów. W dniu 19.02.2016r podpisano umowę nr 71/2016 na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Konopnickiej**”**  na kwotę 142 849,97 zł. Termin realizacji zadania 10.08.2016r. Roboty odebrano w dniu 13.06.2016r. Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grójcu. Na powyższe zadanie zostały podpisane umowy o dofinansowanie w formie preferencyjnej,w części umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW w kwotach: 69 204,00zł. i 45 441,00 zł.

Plan – 113 000,00 zł Wydatkowano – 111.979,65 zł

**Ad.52. Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiatracznej w Grójcu**

W dniu 30.03.2016r została zawarta umowa nr 100/2016 pomiędzy Gminą Grójec a Wojciechem Jewiarzem zam. ul. Wiatraczna 82; 05-600 Grójec na odpłatne przyjęcie od inwestora urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 17 857,45 zł. Wybudowana kanalizacja sanitarna została odebrana i przekazana do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o. w Grójcu.

Plan – 19 000,00 zł Wydatkowano – 18.287,95 zł

**Ad.53.Wykonanie dokumentacji zamiennej do projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla rejonu ulic Zdrojowa, Medalowa i Poświętne w Grójcu**

W dniu 11.05.2016r została zawarta umowa nr 122/2016r z Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i S- ka na wykonanie dokumentacji zamiennej do projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla rejonu ulic Zdrojowa, Medalowa i Poświętne w Grójcu na kwotę 30 750,00 zł. Termin dostarczenia prac 15.12.2016r. Dokumentacja została dostarczona i zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Plan – 37 000,00 zł Wydatkowano – 36 285,00 zł

 **Ad.54.Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego parkingu i ulicy (łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i Kozietulskiego)**

W dniu 08.02.2016r. została zawarta umowa nr 48/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę oświetlenia ulicznego parkingu i ulicy (łącznik pomiędzy ulicami Mogielnicką i Kozietulskiego) z firmą Przedsiębiorstwem Usługowym PORAJ Wiesława i Marian Antoszewscy 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na kwotę 6.475,21 zł. Termin zakończenia prac projektowych 08.06.2016r. W dniu 13.04.2016r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy sieci, do którego w terminie 30 dni organ przyjmujący nie zgłosił sprzeciwu.

Plan – 6 500,00 zł Wydatkowano – 6 475,21 zł

**Ad.55.Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Mogielnickiej (ciąg pieszo jezdny do bramy cmentarza)**

W dniu 08.02.2016r. została zawarta umowa nr 49/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Mogielnickiej (ciąg pieszo‑ jezdny do bramy cmentarza) z firmą Przedsiębiorstwem Usługowym PORAJ Wiesława i Marian Antoszewscy 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na kwotę 6.475,21 zł. Termin zakończenia prac projektowych 26.02.2016r. Dokumentację wraz z kopią złożonego wniosku o pozwolenie na budowę przekazano. Dnia 12.02.2016r. decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna.

Plan – 6 500,00 zł Wydatkowano – 6 475,21 zł

**Ad.56.Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Mogielnickiej (ciąg pieszo – jezdny do bramy cmentarza)**

W dniu 08.08.2016r została podpisana umowa nr 171/2016 z firmą z P.H.U. „EL-BO” s.c. Elżbieta Prykiel, Bogusława Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Mogielnickiej (ciąg pieszo-jezdny do bramy cmentarza)” na kwotę 69 984,18 zł. Termin realizacji zadania 14.10.2016r. Kwota 146,05 zapłacona jako opłata przyłączeniowa. W dniu 17.10.2016r. spisano protokół końcowego odbioru robót. Inwestycja zakończona.

Plan – 75 000,00 zł Wydatkowano – 72 579,68zł

**Ad.57.Budowa oświetlenia drogi w Zalesiu**

W dniu 08.08.2016r została podpisana umowa nr 170/2016 z firmą z P.H.U. „EL-BO” Piotr Wąsiewicz Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi w Zalesiu” na kwotę 55 085,67 zł. Termin realizacji zadania 14.10.2016r. W dniu 14.10.2016r. spisano protokół końcowego odbioru robót. Inwestycja zakończona.

Plan – 60 000,00 zł Wydatkowano – 57 013,67zł

**Ad.58.Budowa oświetlenia parkingu i ulicy – łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i Kozietulskiego**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL‑BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 25.05.2016r podpisano umowę nr 129/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu i ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Mogielnicką i Kozietulskiego oraz budowa oświetlenia parkingu i ulicy - łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i Kozietulskiego” na kwotę 230.010,00 zł w tym 31 131,58 zł przeznaczonych na roboty przy realizacji oświetlenia. Termin realizacji zadania 30.09.2016r. W dniu 30.09.2016r spisano aneks nr 1 do umowy terminowy przedłużający termin realizacji inwestycji do 20.10.2016. W dniu 08.11.2016r. spisano protokół końcowego odbioru robót. Inwestycja zakończona.

Plan – 40 000,00 zł Wydatkowano – 31 131,58 zł

**Ad.59. Dokumentacja projektowa na oświetlenie ulicy Konopnickiej**

W dniu 08.02.2016r. została zawarta umowa nr 44/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę na oświetlenia ulicy Konopnickiej z firmą Przedsiębiorstwem Usługowym PORAJ Wiesława i Marian Antoszewscy 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na kwotę 6 475,21 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2016r. W związku z niezależnymi od stron problemami z uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, niezbędnych do opracowania dokumentacji w umownym terminie, strony postanawiają rozwiązać umowę z zamiarem zawarcia kolejnej na takich samych warunkach w następnym roku budżetowym.

Plan – 8 000,00 zł Wydatkowano – 292,10 zł

**Ad.60. Zakup elementów dekoracji świątecznej.**

Nie wydatkowano środków, ponieważ zakupiono kilka elementów dekoracji świątecznej ze środków bieżących (5 szt. do uzupełnienia dekoracji ul. Mogielnickiej) - koszt 1 szt. był niższy niż 3.500 zł. Ponadto udało się wyremontować oraz zmienić kolorystykę 9 szt. starszych dekoracji, w związku z czym nie zakupiono nowych. Ma to również związek z ograniczoną ilością miejsca magazynowego i koniecznością składowania poza sezonem świątecznym. W przypadku oddania zepsutych elementów do utylizacji, pojawiłoby się miejsce do zakupu nowych.

Plan – 19 000,00 zł Wydatkowano – 0,00 zł

**Ad.61.Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fundusz sołecki)**

W dniu 16.03.2016r. została zawarta umowa nr 90/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach z Przedsiębiorstwem Usługowym PORAJ Wiesława i Marian Antoszewscy 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na kwotę:

* PT oświetlenia ulicznego w Częstoniewie: 4 808,81 zł.
* PT oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 99 Częstoniew-Kolonia: 6 536,71 zł.
* PT oświetlenia ulicznego ul. Jeżynowej, Szczęsna: 8 074,21 zł.
* PT oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 156 Wola Krobowska: 5 238,52 zł.

Dokumentacje projektowe przekazano.

W dniu 16.03.2016r. została zawarta umowa nr 91/2016 na wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów „ślepych” dla potrzeb realizacji oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach z firmą Obsługa Techniczna Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski, ul. Słoneczna 2B na kwotę 1 250,00 zł w tym kwota 250,00 dla każdego z niżej wymienionych sołectw: Duży Dół, Falęcin, Gościeńczyce, Podole, Częstoniew Kolonia. Termin zakończenia prac objętych umową 31.03.2016r. Dokumentacje projektowe przekazano.

W dniu 01.06.2016r. została zawarta umowa nr 133/2016 na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach z P.H.U. „EL-BO” Piotr Wąsiewicz Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec w tym:

* Częstoniew za kwotę 2 143,01 zł brutto
* Częstoniew-Kolonia za kwotę 4 855,71 zł brutto
* Duży Dół za kwotę 9 809,69 zł brutto
* Falęcin za kwotę 9 730,62 zł brutto
* Gościeńczyce za kwotę 9 089,31 zł brutto
* Podole za kwotę 9 199,93 zł brutto
* Szczęsna za kwotę 4 500,00 zł brutto
* Wola Krobowska za kwotę 5 383,24 zł brutto

Termin realizacji zadania 15.09.2016r.

Sporządzono następujące aneksy:

Nr 1 zmniejszający wartość umowy o kwotę 1740,50 zł.

Nr 2 likwidujący pozycję Gościeńczyce za kwotę 9 089,31 zł brutto i przedłużający termin realizacji do dn. 28.10.2016.

Nr 3 wprowadzający pozycje : budowa oświetlenia ulicznego w Krobowie za kwotę 2140,81 zł i budowa oświetlenia ulicznego w Lisówek za kwotę 2300,10 zł. W dniu 14.10.2016r. spisano protokół końcowego odbioru robót. Inwestycja zakończona.

Plan – 77 571,24 zł Wydatkowano – 74.195,45zł

**Ad.62.Budowa kablowego oświetlenia parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach o nr 1367,1368,1369,1370,1376 w Grójcu- projekt i wykonanie**

W dniu 23.03.2016r. została zawarta umowa nr 96/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych pn.:„ Budowa kablowego oświetlenia parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376 w Grójcu” z firmą Przedsiębiorstwem Usługowym PORAJ Wiesława i Marian Antoszewscy 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na kwotę 6.475,21 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.06.2016r. W dniu 13.04.2016r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy sieci, do którego w terminie 30 dni organ przyjmujący nie zgłosił sprzeciwu.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL‑BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 25.05.2016r podpisano umowę nr 128/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376 oraz budowa kablowego oświetlenia parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376 w Grójcu” na kwotę 250 920,00 zł w tym 39 533,34 zł przeznaczonych na roboty przy realizacji oświetlenia. Termin realizacji zadania 30.08.2016r. W dniu 30.08.2016r spisano aneks do umowy o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do dn. 27.09.2016. W dniu 28.09.2016r. spisano protokół końcowego odbioru robót. Inwestycja odebrana.

Plan – 52 000,00 zł Wydatkowano – 46 116,13zł

**Ad.63.Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego części ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Medalowej do bramy byłego ZTS-FSO i części ul. Maratońskiej na odcinku do ul. Zdrojowej za ul. Relaksową w Grójcu**

W dniu 21.03.2016r. została zawarta umowa nr 93/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę oświetlenia ulicznego części ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Medalowej do bramy byłego ZTS-FSO i części ul. Maratońskiej na odcinku do ul. Zdrojowej za ul. Relaksową w Grójcu z firmą Przedsiębiorstwem Usługowym PORAJ Wiesława i Marian Antoszewscy 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na kwotę 11 711,57 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2016r. W dniu 16.06.2016r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy sieci, do którego w terminie 30 dni organ przyjmujący nie zgłosił sprzeciwu.

Plan – 12 000,00 zł Wydatkowano – 11 857,62 zł

**Ad.64.Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w Krobowie**

W dniu 16.03.2016r. została zawarta umowa nr 90/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zakładowej, Krobów z Przedsiębiorstwem Usługowym PORAJ Wiesława i Marian Antoszewscy 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na kwotę 8 663,14 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2016r. Dokumentację przekazano.

Plan – 11 200,00 zł Wydatkowano – 11 200,00zł

**Ad.65.Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego w Grójcu**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „STRABAG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków. W dniu 27.06.2016r podpisano umowę nr 145/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - IV etap (budowa odcinka od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego Grójcu) oraz budowa oświetlenia ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego” na kwotę 944 998,86 zł w tym 43 110,31 zł przeznaczonych na roboty przy realizacji oświetlenia. Termin realizacji zadania 30.09.2016r. W dniu 30.09.2016r spisano aneks na roboty zaniechane na kwotę 212 901,54zł, na roboty dodatkowe na kwotę 13 469,69 zł, oraz przedłużono termin realizacji zadania do dnia 28.10.2016. Roboty zakończono i odebrano w dniu 04.11.2016r . Inwestycja zakończona

Plan – 70 000,00 zł Wydatkowano – 58 633,29 zł

**Ad.66.Budowa** **oświetlenia ulicznego części ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Medalowej do bramy byłego ZTS-FSO i części ul. Maratońskiej na odcinku do ul. Zdrojowej za ul. Relaksową w Grójcu**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL‑BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 17.08.2016r podpisano umowę nr 174/2016 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej- ul. Zdrojowej w Grójcu na odcinku do bramy byłego ZTS- FSO oraz budowa oświetlenia ulicznego części ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Medalowej do bramy byłego ZTS- FSO i części ul. Maratońskiej od ul. Zdrojowej za ul. Relaksową” na kwotę 537 510,00 zł w tym 59 323,18 przeznaczonych na oświetlenie uliczne. Termin realizacji zadania 14.10.2016r. W dniu 14.10.2016 sporządzono aneks terminowy przedłużający termin realizacji do dn. 30.11.2016. Roboty zakończono i odebrano w dniu 15.12.2016r . Inwestycja zakończona

Plan – 65 000,00 zł Wydatkowano – 61.600,96 zł

**Ad.67. Przebudowa krytego basenu w Grójcu**

Wykonanie robót zlecono na podstawie II przetargu nieograniczonego (I przetarg unieważniono z powodu braku środków) firmie ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki z Warszawy, z którą 15.03.2016r podpisano umowę na kwotę 5 548 048,46 z terminem zakończenia wszystkich prac – 31.10.2016r. Przebudowa polegała na wykonaniu termomodernizacji (dociepleniu ścian i dachu, wymianie fasady aluminiowej) oraz na modernizacji: wentylacji mechanicznej, ogrzewania, oświetlenia i uzdatniania wody. Wprowadzono system odzyskiwania ciepła. Dokonano przebudowy szatni i natrysków z wydzieleniem szatni rodzinnej i dla osób niepełnosprawnych. Zmieniono okładziny ścian i posadzek wraz z wykonaniem nowych izolacji. Wprowadzono szereg atrakcji w tym zjeżdżalnię rurową, urządzenia do masażu, jacuzzi solankowe, podświetlenie niecek basenowych. Funkcjonuje również elektroniczny system obsługi klientów (ESOK). Łączny koszt robót wyniósł (razem z robotami dodatkowymi 6 272 434,06 zł brutto. Prace zakończono w terminie i ostatecznie odebrano w dniu 30.11.2016r. W tym też dniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Plan – 6 375 000,00 zł Wydatkowano – 6 363 770,26 zł

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do 33% (ew. 50%) kosztów kwalifikowalnych zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek przeszedł ocenę formalną, czekamy na wyniki oceny merytorycznej.

Na termomodernizację budynku basenu został również złożony wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Wniosek przeszedł ocenę formalną, czekamy na wyniki oceny merytorycznej.

**Ad.68. Budowa oświetlenia w sołectwie (f.sołecki)**

W dniu 27.07.2016r. została zawarta umowa nr 162/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Lisówek z Przedsiębiorstwem Usługowym PORAJ Wiesława i Marian Antoszewscy 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na kwotę 5054,81 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2016r.

Plan – 7 712,49 zł Wydatkowano - 7.712,49 zł

**Ad.69.Wykonanie dokumentacji bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Laskowej w Grójcu**

Firma BeMM z Warszawy – Wesołej była wykonawcą, któremu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Stosowną umowę zawarto dnia 30.03.2015r z terminem wykonania – 31.07.2015r. Koszt wyniósł 72 570,00 zł. Koncepcja została uzgodniona w dniu 01.07.2015r. Ze względu na rozszerzenie zakresu opracowania i konieczność dodatkowych uzgodnień przedłużono termin aneksami do umowy na dzień – 15.10.2015r. W dniu 22.10.2015r złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dokumentację projektową otrzymaliśmy w dniu 06.11.2015r., zaś decyzję zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenie na budowę wydano z dniem 08.01.2016r.

Plan – 72 570,00 zł Wydatkowano - 72 570,00 zł

**Ad.70.Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z zespołem boisk i urządzeń sportowych położonych przy ul. Sportowej 16 w Grójcu**

Dokumentację projektową zlecono firmie ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. z Warszawy, z którą (na podstawie złożonej oferty) w dniu 23.03.2016r zawarto stosowną umowę na kwotę 26 445,00 zł z terminem 30.06.2016r. W dniu 10.06 dokonano zgłoszenia przebudowy w Starostwie Powiatowym. Na prośbę projektanta przesunięto termin przekazania dokumentacji na dzień 12.07.2016r. Kompletną dokumentację otrzymaliśmy w dniu 04.07.2016r

Plan – 27 000,00 zł Wydatkowano – 26 445,00 zł

**Ad.71. Zakup traktora ogrodowego- kosiarki w sołectwie Mirowice Wieś ( f.sołecki)**

Zakupiono traktor ogrodowy.

Plan – 6 894,90 zł Wydatkowano – 6.800 zł

**Ad.72. Zakup zabawek do Ogródka Jordanowskiego**

Gra terenowa MEMO „ Co ze mnie wyrośnie?” do kącika ekologicznego wraz z transportem i montażem – 5 085,50 zł. Dostawca: MENTOR sj. Przyrowo. Zabawkę zamontowano w sierpniu 2016 r.

Deska windsurfingowa i huśtawka podwójna Mama i maluch z zawiesiami wraz z montażem – łączna kwota 11 440,80 zł. Dostawca: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Grom. Zabawki zamontowano we wrześniu 2016 r.

Siedzisko dla dzieci w kształcie gąsienicy z modułem dodatkowym - 3794,55 zł. Zabawkę dostarczono w sierpniu 2016 r. Dostawca: Glasdon Europe AB

Plan – 25 000,00 zł Wydatkowano – 20 320,85 zł